AI 自媒体内容创作助手

项目计划书

AI Self-Media Content Creation Assistant — Project Plan

版本：V1.1.0

文档类型：项目计划书（依据《项目任务书 V1.0.0》编制）

编制日期：2026-10-10

目录

第一章 项目概述	5

1.1 项目背景	5

1.2 项目意义	5

1.3 总体目标	5

1.4 目标用户与使用场景	6

第二章 需求分析	6

2.1 功能性需求	6

2.1.1 素材库与热点模块（F1）	6

2.1.2 选题策划模块（F2）	6

2.1.3 文案生成模块（F3，RAG 链路）	6

2.1.4 风格优化模块（F4）	7

2.1.5 多平台适配模块（F5）	7

2.1.6 用户与系统管理模块（F6）	7

2.2 非功能性需求	7

2.2.1 量化指标（核心验收标准）	7

2.2.2 性能与并发	7

2.2.3 浏览器兼容性	7

2.2.4 安全与隐私	7

2.2.5 可用性与可维护性	8

2.3 约束与假设	8

第三章 技术方案	8

3.1 系统架构	8

3.2 技术选型	8

3.3 核心算法流程	9

3.3.1 素材与热点语料库构建阶段	9

3.3.2 文案生成编排阶段	9

3.3.3 评测优化阶段	9

3.3.4 推理部署阶段	9

3.4 创作闭环数据流	10

第四章 系统详细设计	10

4.1 功能模块详细设计	10

4.1.1 素材库与热点模块	10

4.1.2 选题策划模块	10

4.1.3 文案生成模块（RAG 链路）	10

4.1.4 风格优化模块	10

4.1.5 多平台适配模块	10

4.1.6 用户与系统管理	10

4.2 数据库设计	11

4.3 接口设计（API 概览）	12

4.4 前端设计	12

4.5 RAG 链路设计	13

4.6 定时调度设计（APScheduler）	13

第五章 项目任务分解与进度计划	13

5.1 任务分解与交付物	13

5.2 阶段进度时间轴（甘特图，W1–W12）	13

5.2.1 M1 需求与方案设计（W1–W2）	14

5.2.2 M2 数据与评测基础（W2–W4）	14

5.2.3 M3 核心算法与后端（W3–W7）	15

5.2.4 M4 前端与集成（W6–W9）	15

5.2.5 M5 测试优化与交付（W9–W12）	15

第六章 评测方案	16

6.1 测试集构建	16

6.2 评测指标与阈值	16

6.3 评测流程	16

第七章 风险与应对	16

7.1 内容合规风险（对应任务书 6.1）	16

7.2 数据隐私风险（对应任务书 6.2）	16

7.3 模型幻觉与事实性风险（对应任务书 6.3）	16

7.4 API 可用性与限流风险（对应任务书 6.3）	17

7.5 同质化与风格固化风险（对应任务书 6.3）	17

7.6 热点时效性与素材覆盖风险（对应任务书 6.3）	17

7.7 浏览器兼容性风险（对应任务书 6.4）	17

第八章 部署与运维	17

8.1 部署方案	17

8.2 安全运维	17

8.3 部署文档	17

第九章 预期成果与交付物	18

9.1 WebApp 成果	18

9.2 文档成果	18

附录 A 参考资源	18

附录 B 术语表	18

附录 C 任务书要求符合性对照表	18

第一章 项目概述

1.1 项目背景

自媒体创作已进入高频更新时代：创作者普遍面临日更、周更压力，选题策划、文案撰写、多平台适配消耗大量时间；灵感枯竭与题材重复是常态；平台竞争激烈，内容质量要求高、试错成本大。据公开访谈与行业观察，多位创作者表示“一直在找一款能帮我生成优质文案的 AI”，同类 AI 写作产品上线并获博主推荐，表明创作痛点真实且付费意愿已被验证——据行业公开报道，海外同类产品年营收已达亿美元级，国内自媒体创作者达百万级，内容创作付费市场成熟。

大语言模型（LLM）与检索增强生成（RAG）技术的成熟为该问题提供了新的解法：创作者将自己的往期爆款、行业资料沉淀为素材库，系统定时感知热点话题，按账号定位生成选题清单；选定选题后自动检索素材库、组装风格化提示词，一次生成多个版本文案，再按公众号、小红书、抖音等平台规范一键适配输出，形成“热点感知—选题策划—文案生成—多平台适配”的创作闭环。

国际主流 AI 厂商开源的 LLM 应用开发范例库（claude-cookbooks，https://github.com/anthropics/claude-cookbooks）系统沉淀了提示词工程与 AI 应用开发的工程实践，为本项目的提示词模板与链路设计提供权威参考。

1.2 项目意义

业务价值：选题、文案、多平台适配一站式完成，将单篇内容创作时间从小时级压缩到分钟级；基于个人素材库检索保持账号人设与历史风格一致，缓解灵感枯竭；一次创作多端分发，显著提升更新频率与运营效率。

技术价值：实践“素材库构建—热点感知—检索增强生成—风格与平台适配”的完整链路，探索多版本文案生成、参数化风格控制、热点定时更新与同质化抑制等工程化设计，形成可复用的自媒体创作助手范式；系统具备向短视频口播脚本生成、发布效果数据分析与优化建议、AI 配音旁白生成等场景衍生的扩展能力。

社会价值：降低内容创作门槛，让个体创作者与小团队把精力聚焦于选题洞察与真实表达而非重复劳动，促进优质内容生态的繁荣与多元。

1.3 总体目标

开发一款面向自媒体创作者的 AI 内容创作助手 Web 应用：创作者通过浏览器维护素材库与账号人设，系统定时采集更新热点话题，按账号定位生成选题清单；选定选题后系统检索素材库并组装提示词，一次生成多个版本文案；支持语气、篇幅、人设口吻的参数化调整，并按公众号、小红书、抖音等平台规范一键适配输出，支持导出与历史管理。

1.4 目标用户与使用场景

目标用户：个人自媒体博主、小团队内容运营者、MCN 机构运营岗；覆盖科技、生活、财经、美妆、教育等领域，运营公众号、小红书、抖音等平台。

典型场景一（日常创作）：博主登录系统，浏览热点看板，选用系统推荐的选题，一键生成 3+ 个版本文案，调参后适配到目标平台并导出。

典型场景二（人设沉淀）：博主导入往期爆款与行业资料，系统自动打标、分块、向量化，使后续生成内容风格与本人历史一致。

典型场景三（多端分发）：同一选题一次创作，按公众号/小红书/抖音规范分别适配标题、字数、标签与排版，批量导出。

第二章 需求分析

2.1 功能性需求

系统功能围绕任务书定义的六大模块展开，各模块功能需求如下：

2.1.1 素材库与热点模块（F1）

素材导入：支持导入往期爆款文案、行业资料等素材，支持富文本/纯文本/文件（docx/txt/md）导入。

素材标注：按平台、领域、风格打标，支持自定义标签。

自动分块与向量化：按段落语义自动分块，调用 BGE 中文向量模型向量化并入库 FAISS。

热点采集：定时采集热点话题并入库更新，支持去重；支持按领域筛选浏览。

素材检索：支持关键词与语义检索，返回 Top-K 相关素材（默认 Top-5）。

2.1.2 选题策划模块（F2）

基于热点趋势、素材库与账号定位生成选题清单与创作角度。

逐条标注推荐理由与目标受众。

支持一键选用进入创作流程。

2.1.3 文案生成模块（F3，RAG 链路）

基于 RAG 检索与工具调用实现文案链路。

检索相关素材与同领域范例，组装风格化提示词。

一次生成不少于 3 个版本文案。

支持指定平台、目标受众与创作意图。

2.1.4 风格优化模块（F4）

支持语气（专业/轻松/犀利）、篇幅、人设口吻的参数化调整与逐段重写。

对比账号历史文案控制风格一致性。

对高频重复表达给出替换建议，抑制同质化。

2.1.5 多平台适配模块（F5）

按平台规范自动适配标题、字数、话题标签与排版格式。

输出适配预览，支持 txt/docx 导出与发布备注生成。

2.1.6 用户与系统管理模块（F6）

用户认证与账号体系（JWT）。

账号人设配置（定位、口吻、领域）。

历史文案/选题/版本管理、检索与复用。

2.2 非功能性需求

2.2.1 量化指标（核心验收标准）

| 指标 | 阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文案一次可用率 | ≥ 80% | 人工评测：生成文案经轻微修改即可直接发布的比例 |
| 平台规范适配符合率 | ≥ 90% | 标题/字数/话题标签/排版符合目标平台规范的比例 |
| 素材检索 Top-5 命中率 | ≥ 90% | 相关素材出现在语义检索前 5 条的比例 |
| 单篇平均生成时间 | ≤ 15 秒 | 含大模型 API 调用的端到端耗时 |

2.2.2 性能与并发

支持异步批量生成与 SSE 流式输出，避免长任务阻塞前端。

热点采集与向量化等重任务后台调度，不阻塞交互请求。

单用户并发创作任务不互相阻塞；支持断点续生成。

2.2.3 浏览器兼容性

依据任务书 6.4：确保 WebApp 在主流浏览器的最新两个版本上正常运行。需覆盖 Chrome、Firefox、Safari、Edge，并提供响应式布局以适配 PC 端与移动端浏览器。

2.2.4 安全与隐私

全链路 HTTPS 加密传输；数据库敏感字段加密存储。

调用大模型 API 前对文本中的敏感信息进行脱敏。

支持本地化/私有化部署，数据不出域；API Key 通过环境变量/密钥管理注入，不入库。

账号数据、创作素材与运营策略属敏感信息，不得用于服务以外用途或向第三方提供。

2.2.5 可用性与可维护性

界面交互清晰，核心流程三步内可达（热点→选题→生成）。

任务失败有明确提示与重试/补偿入口；提供运行日志便于排障。

配置项外置（模型地址、采集源、平台规则），便于运维调整。

2.3 约束与假设

技术栈约束：Python 3.12+、LLM API（国内直连、OpenAI 兼容接口）、LangChain、BGE 中文向量模型、FAISS/Chroma、APScheduler、FastAPI、React、sqlite3、TailwindCSS/Ant Design。

网络假设：大模型 API 与向量模型权重可在国内网络直连或经镜像获取（BGE 经 https://hf-mirror.com/BAAI/bge-large-zh）。

数据假设：用户提供素材与账号人设为系统个性化质量上限的决定因素。

合规假设：生成内容仅作创作参考，发布前须人工核实事实并遵守平台规范。

第三章 技术方案

3.1 系统架构

采用前后端分离的 B/S 架构设计，整体分为表现层、应用层、算法层与数据层：

前端（Web 客户端，表现层）：负责素材库管理界面（导入、打标、检索）、热点看板与选题列表、文案生成与多版本对比编辑、平台适配预览与导出；采用响应式设计适配 PC 端与移动端浏览器（React + TailwindCSS / Ant Design）。

后端（服务端，应用层 + 算法层）：负责用户认证（JWT）、素材解析与向量化入库、热点定时采集（APScheduler）、文案生成链路编排（LangChain）、大模型 API 调用、平台适配规则引擎、数据存储。

数据层：sqlite3 存储用户信息、素材与文案数据、选题与版本记录、平台适配规则、统计数据；FAISS 向量索引文件存储素材分块向量（可用 Chroma 作为可替代检索后端）。

请求流：浏览器 → FastAPI（认证/业务/调度）→ LangChain 编排 → LLM API / BGE 向量化 / FAISS 检索 → sqlite + 向量索引；热点采集由 APScheduler 周期性触发，与用户请求解耦。

3.2 技术选型

下表完整对应任务书核心技术要求：

| 技术模块 | 技术选型 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.12+ | 全栈开发与算法实现 |
| 大语言模型 | LLM API（国内直连，OpenAI 兼容接口） | 选题理解、多版本文案生成与风格润色 |
| Agent 框架 | LangChain | RAG 检索与工具调用问答（素材检索与生成工具编排） |
| 向量嵌入模型 | BGE 中文向量模型 | 素材与范例分块文本向量化 |
| 向量检索 | FAISS / Chroma | 素材知识库构建与相似内容检索 |
| 定时调度 | APScheduler | 热点资讯定时采集与素材库更新 |
| 后端服务 | FastAPI | RESTful API 与异步任务 |
| 前端框架 | React | Web 界面开发 |
| UI 组件库 | TailwindCSS / Ant Design | 界面组件（Ant Design 用于管理/后台类界面，TailwindCSS 用于内容展示与编辑页） |
| 数据库 | sqlite3 | 数据持久化存储 |

3.3 核心算法流程

3.3.1 素材与热点语料库构建阶段

收集公开自媒体文案样例与热点资讯源构建语料。

按平台、领域、风格完成标注，按段落语义分块。

调用 BGE 向量模型向量化并入库 FAISS（可选用 Chroma 作为可替代检索后端）。

配置定时任务周期性更新热点话题并去重入库。向量模型参考：BGE 中文向量模型（hf-mirror 镜像：https://hf-mirror.com/BAAI/bge-large-zh，国内直连）。

3.3.2 文案生成编排阶段

按“选题策划→素材检索→多版本生成→风格优化→平台适配”组织创作链路：

选题节点：结合热点与账号定位输出选题清单与创作角度。

生成节点：以“检索素材 + 风格模板 + 平台要求”组装提示词，一次产出多个版本。

优化节点：按用户参数逐段重写并校验平台字数与格式约束。创作链路基于 LangChain 实现（官方仓库：https://github.com/langchain-ai/langchain）。

3.3.3 评测优化阶段

构建覆盖不同平台、领域与文风的测试创作任务集。

按 8:1:1 划分开发调优集 / 验证集 / 测试集。

开展一次可用率、适配符合率与风格一致性人工评测。

针对 bad case 迭代素材召回策略、风格模板与平台适配规则，抑制同质化表达。

3.3.4 推理部署阶段

将创作链路封装为 FastAPI 服务，通过 API 接口提供素材库管理、选题策划与文案生成服务。

支持异步批量生成、流式输出（SSE）与热点定时更新。

输出结构化多平台文案包（含各平台适配版本、发布备注）。

3.4 创作闭环数据流

热点采集 → 选题生成（结合账号定位）→ 素材检索（RAG）→ 多版本文案生成 → 风格优化（参数化）→ 平台适配 → 导出/发布备注 → 历史沉淀回灌素材库，形成持续迭代闭环。

第四章 系统详细设计

4.1 功能模块详细设计

4.1.1 素材库与热点模块

输入：用户导入素材文件/文本、标注（平台/领域/风格）、采集源配置。

处理：格式清洗 → 段落语义分块 → BGE 向量化 → 写入 FAISS 与 sqlite → APScheduler 定时抓取热点源并去重。

输出：可检索素材库、热点看板、按领域筛选的热点列表。

4.1.2 选题策划模块

输入：热点趋势、素材库统计、账号定位配置。

处理：LLM 综合热点与定位生成选题清单；每条标注推荐理由与目标受众。

输出：选题列表（含理由/受众），支持一键选用。

4.1.3 文案生成模块（RAG 链路）

输入：选题、目标平台、目标受众、创作意图、可选素材约束。

处理：检索器召回相关素材与同领域范例 → 重排 → 组装风格化提示词 → LLM 一次生成 ≥3 版本。

输出：多版本文案（结构化：标题/正文/话题标签）。

4.1.4 风格优化模块

处理：按语气/篇幅/人设口吻参数逐段重写；对比账号历史文案做风格一致性校验；对高频重复表达给出替换建议。

输出：优化后文案多版本、风格一致性报告、替换建议列表。

4.1.5 多平台适配模块

处理：规则引擎按平台规范调整标题长度、字数上限、话题标签格式、排版样式；生成发布备注。

输出：各平台适配预览、txt/docx 导出、发布备注。

4.1.6 用户与系统管理

处理：JWT 认证、账号人设配置、历史记录管理与检索。

输出：账号体系、人设配置、历史库。

4.2 数据库设计

采用 sqlite3 存储业务数据，FAISS 索引文件存储向量。核心表设计如下（字段为设计草案）：

敏感字段处理（落实 2.2.4）：users.password_hash 采用加盐哈希存储；persona_json、materials.content、material_chunks.content 等敏感/明文内容落库时按 2.2.4 要求做字段级加密或脱敏，密钥经环境变量注入、不入库；调用大模型 API 前对文本中的敏感信息脱敏。

users（用户与账号人设）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 用户 ID |
| username | TEXT | 登录名 |
| password_hash | TEXT | 密码哈希 |
| email | TEXT | 邮箱 |
| persona_json | TEXT | 账号人设（定位/口吻/领域） |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

materials（素材）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 素材 ID |
| user_id | INTEGER FK | 所属用户 |
| title | TEXT | 标题 |
| source_type | TEXT | 来源类型（docx/txt/md/文本） |
| platform | TEXT | 平台标签 |
| domain | TEXT | 领域标签 |
| style_tags | TEXT | 风格标签（逗号分隔） |
| content | TEXT | 原文内容 |
| created_at | DATETIME | 入库时间 |

material_chunks（素材分块）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 分块 ID |
| material_id | INTEGER FK | 所属素材 |
| chunk_index | INTEGER | 块序号 |
| content | TEXT | 分块文本 |
| vector_ref | TEXT | FAISS 索引中的向量引用 ID |

hotspots（热点） / topics（选题） / copy_tasks（创作任务） / copy_versions（文案版本） / platform_rules（平台规则） / stats（统计）

| 表名 | 核心字段（草案） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| hotspots | id, title, domain, source, url, heat, dedup_key, captured_at | 热点采集与去重 |
| topics | id, user_id, title, reason, target_audience, status, selected | 选题清单 |
| copy_tasks | id, user_id, topic_id, platform, audience, intent, status | 创作任务 |
| copy_versions | id, task_id, version_no, title, body, tags, adapted_json | 多版本文案 |
| platform_rules | id, platform, rule_json | 平台适配规则 |
| stats | id, user_id, metric, value, date | 量化统计 |

4.3 接口设计（API 概览）

后端以 FastAPI 提供 RESTful API（部分接口支持 SSE 流式返回），核心接口如下：

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 用户注册 |
| POST | /api/auth/login | 用户登录（返回 JWT） |
| POST | /api/materials/import | 导入素材（文件/文本） |
| POST | /api/materials/{id}/tag | 素材打标 |
| POST | /api/materials/{id}/embed | 触发分块与向量化入库 |
| GET | /api/materials?q= | 素材检索（关键词/语义，Top-K） |
| GET | /api/hotspots?domain= | 热点看板（按领域筛选） |
| POST | /api/topics/generate | 结合热点与定位生成选题 |
| POST | /api/topics/{id}/select | 一键选用选题 |
| POST | /api/copy/generate | RAG 多版本文案生成（SSE） |
| POST | /api/copy/{id}/optimize | 风格参数化逐段重写 |
| POST | /api/copy/{id}/adapt | 按平台规范适配 |
| GET/POST | /api/persona | 账号人设配置 |
| POST | /api/export | 导出 txt/docx 与发布备注 |

4.4 前端设计

页面与组件规划：

素材库管理页：导入、打标、检索、分块预览。

热点看板：按领域筛选的热门话题列表与趋势。

选题列表：选题卡片（理由/受众），一键选用。

文案生成与对比编辑：多版本并排对比、逐段编辑、风格参数面板。

平台适配预览：分平台预览、导出（txt/docx）、发布备注。

响应式布局：适配 PC 与移动端浏览器（React + TailwindCSS / Ant Design）。

技术分工：Ant Design 用于后台管理/配置类界面（如素材管理、人设配置），TailwindCSS 用于内容展示与编辑类页面（如生成对比、平台适配预览），避免组件库与原子化 CSS 混用导致体积膨胀与风格不统一。

4.5 RAG 链路设计

检索器：FAISS 相似检索 + 可选重排（cross-encoder）提升 Top-5 命中率。

提示词组装：检索结果 + 风格模板 + 平台要求 + 创作意图，模板配置化。

多版本生成：通过温度/采样与差异化的角度指令产出 ≥3 版本。

风格控制：人设口吻与历史文案向量约束，抑制同质化表达。

幻觉缓解：事实性表述标注“待核实”，发布前人工把关。

4.6 定时调度设计（APScheduler）

热点采集任务：周期触发（如每小时/每日），失败重试与去重。

素材库增量更新：新素材自动分块向量化入库。

任务持久化：结合 sqlite 记录任务状态，支持手动补偿触发。

第五章 项目任务分解与进度计划

5.1 任务分解与交付物

下表完整映射任务书“四、项目任务分解”的 10 项任务：

| 序号 | 任务内容 | 交付物 | 对应计划章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与系统设计 | 需求文档、架构设计图、数据库设计 | 第二、三、四章 |
| 2 | 素材热点语料与评测集构建 | 语料清洗与标注代码、测试素材库、评测方案 | 4.2 / 6.1 |
| 3 | 素材库构建与热点更新开发 | 解析分块代码、向量化入库脚本、热点定时采集 | 4.1.1 / 4.6 |
| 4 | 文案生成链路开发 | 多版本生成代码、平台适配提示词模板库、风格控制 | 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 |
| 5 | WebApp 需求分析与原型设计 | UI/UX 设计、交互原型图 | 4.4 / 9.2 |
| 6 | 后端 API 服务开发 | FastAPI 服务代码、API 文档 | 4.3 |
| 7 | 前端 Web 界面开发 | React 前端代码、生成对比与素材管理组件 | 4.4 |
| 8 | 系统集成与联调 | 完整 WebApp 系统、部署文档 | 第八章 |
| 9 | 系统测试与优化 | 测试报告、可用率与适配符合率评测记录、性能优化版本 | 第六章 |
| 10 | 文档编写与项目答辩 | 项目文档、演示 PPT、项目说明 | 第九章 |

5.2 阶段进度时间轴（甘特图，W1–W12）

整体研发划分为 5 个阶段。为缩短关键路径，数据与后端（M2/M3）、后端与前端（M3/M4）、集成与测试（M4/M5）存在并行重叠，见下图。

| 阶段 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 需求与方案设计 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 数据与评测基础 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 核心算法与后端 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| M4 前端与集成 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| M5 测试优化与交付 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |

图例：● 表示该阶段在该周处于活跃开发状态（本甘特图为文本表格，仅以 ● 标记活跃周，不区分颜色轨道；M2 阶段已按 ● 标注完成）。

阶段依赖关系：M2 依赖 M1 的方案基线；M3 依赖 M2 的语料与评测基准；M4 依赖 M3 的后端服务；M5 依赖 M4 的系统集成；M3 与 M4 在 W6–W7 交接，M4 与 M5 在 W9 交接。

5.2.1 M1 需求与方案设计（W1–W2）

阶段目标：明确需求边界，产出可指导全程开发的方案基线（PRD、架构、DB、原型）。

详细任务拆解：

T1.1 需求调研与确认：梳理任务书 6 大模块，形成功能/非功能需求清单（对应 2.1/2.2）。

T1.2 系统架构设计：绘制 B/S 分层架构图（表现层/应用层/算法层/数据层），明确前后端职责（3.1）。

T1.3 数据库设计：完成 ER 设计与 9 张核心表结构（4.2）。

T1.4 UI/UX 原型：产出素材库、热点看板、选题、生成对比、平台适配 5 类页面线框与原型（4.4）。

涉及模块：全局规划（F1–F6）。

主要交付物：PRD 文档、架构设计图、数据库设计、UI/UX 原型。

验收标准：需求覆盖任务书全部条款；技术方案评审通过；原型可点击演示。

依赖与风险：依赖任务书最终确认；风险=需求理解偏差 → 以任务书为唯一基线，关键歧义先与用户确认。

5.2.2 M2 数据与评测基础（W2–W4）

阶段目标：构建可训练的语料与可量化的评测基准，为后续算法与验收提供数据支撑。

详细任务拆解：

T2.1 语料采集：公开自媒体样例 + 热点资讯源，按平台/领域/风格标注。

T2.2 标注与分块：制定段落语义分块规范，编写清洗/分块脚本。

T2.3 评测集构建：覆盖多平台/领域/文风，按 8:1:1 划分（6.1）。

T2.4 评测方案：定义一次可用率/适配符合率/Top-5 命中/耗时口径与人工评测流程（6.2/6.3）。

涉及模块：F1（素材/热点数据侧）。

主要交付物：语料清洗与标注代码、测试素材库、评测方案。

验收标准：语料覆盖≥3 平台×≥3 领域；评测集规模满足统计意义。

【阶段状态】M2 数据与评测基础（W2–W4）已完成收尾，语料与评测基准交付物齐备，已具备向 M3 交接条件。M2 实际达成情况如下（标注「待回填」项需由交付物补充真实数据，使验收可量化、可审计）：

• 实际覆盖平台数：【待回填】（目标 ≥3，示例：抖音 / 小红书 / B站）

• 实际覆盖领域数：【待回填】（目标 ≥3，示例：科技 / 美食 / 旅行）

• 评测集实际条数：【待回填】（目标 满足统计意义，建议 ≥200 条）

依赖与风险：依赖 M1 标注规范；风险=语料版权 → 仅用公开/授权来源并注明。

5.2.3 M3 核心算法与后端（W3–W7）

阶段目标：打通 RAG 生成主链路与后端服务，是项目的技术核心。

详细任务拆解：

T3.1 素材入库：解析分块 + BGE 向量化 + FAISS 入库（4.1.1/4.5）。

T3.2 热点采集：APScheduler 定时抓取与去重（4.6）。

T3.3 文案生成链路：LangChain 编排，检索→重排→组装提示词→≥3 版本（4.1.3）。

T3.4 风格优化：语气/篇幅/人设参数化逐段重写 + 同质化抑制（4.1.4）。

T3.5 平台适配：规则引擎按平台规范适配（4.1.5）。

T3.6 后端 API：FastAPI 服务 + 14 个端点（按端点计数；其中 /api/persona 含 GET 与 POST 两个方法，HTTP 方法合计 15 个） + SSE 流式（4.3）。

涉及模块：F1 数据侧、F2–F5 算法侧、F6 认证。

主要交付物：分块/向量化/热点采集代码、RAG 生成链路、提示词模板库、FastAPI 服务+API 文档。

验收标准：单篇生成≤15s；Top-5 命中率内部摸底≥90%；API 自测通过。

依赖与风险：依赖 M2 语料；风险=API 限流 → 超时重试+降级（7.4）。

5.2.4 M4 前端与集成（W6–W9）

阶段目标：完成 Web 界面并与后端联调，形成可演示的完整系统。

详细任务拆解：

T4.1 前端框架搭建：React + Tailwind/AntD，路由与状态管理。

T4.2 五大页面开发：素材库管理、热点看板、选题列表、生成对比编辑、平台适配预览。

T4.3 联调：对接 FastAPI，SSE 流式渲染，鉴权 JWT。

T4.4 系统集成：端到端跑通“热点→选题→生成→适配→导出”闭环。

涉及模块：F1–F6 前端侧。

主要交付物：React 前端代码、完整 WebApp、部署文档（初版）。

验收标准：主流浏览器最新两版本可用；核心闭环可演示。

依赖与风险：依赖 M3 后端；风险=跨浏览器兼容 → 响应式+自测（7.7）。

5.2.5 M5 测试优化与交付（W9–W12）

阶段目标：达标验收指标，完成全部交付物，收尾项目。

详细任务拆解：

T5.1 系统测试：功能/性能/兼容测试，记录缺陷。

T5.2 量化评测：在测试集上评一次可用率/适配符合率/Top-5/耗时（6.2）。

T5.3 迭代优化：针对 bad case 迭代召回/模板/规则，回归至达标。

T5.4 文档与答辩：PRD/UI-UX/DB/API/测试/部署文档、AI 协作教程、RAG 语料、PPT、项目说明。

涉及模块：全模块收尾。

主要交付物：测试报告、已达标的性能优化版本、全套文档、PPT、项目说明。

验收标准：4 项量化指标全部达标；交付物清单与任务书 5 一致。

依赖与风险：依赖 M4 集成；风险=指标不达标 → 预留 W11–W12 缓冲迭代。

第六章 评测方案

6.1 测试集构建

覆盖不同平台（公众号/小红书/抖音）、领域（科技/生活/财经等）、文风。

按 8:1:1 划分开发调优集 / 验证集 / 测试集。

6.2 评测指标与阈值

评测以任务书 2.2 量化指标为验收基准：

| 指标 | 阈值 | 评测方式 |
| --- | --- | --- |
| 文案一次可用率 | ≥ 80% | 人工评测：生成文案经轻微修改即可发布的比例 |
| 平台规范适配符合率 | ≥ 90% | 逐条核对标题/字数/标签/排版是否符合平台规范 |
| 素材检索 Top-5 命中率 | ≥ 90% | 在测试查询上统计相关素材进入前 5 的比例 |
| 单篇平均生成时间 | ≤ 15 秒 | 记录含大模型 API 调用的端到端耗时（取均值） |

6.3 评测流程

在测试集上运行创作链路，记录输出。

人工评测一次可用率、适配符合率、风格一致性。

汇总 bad case，定位为召回/模板/规则问题。

迭代素材召回策略、风格模板与平台适配规则。

回归评测直至达标并记录评测报告。

第七章 风险与应对

本章对应任务书“六、注意事项”，将合规、隐私、局限与兼容性要求落实为工程风险与应对措施。

7.1 内容合规风险（对应任务书 6.1）

风险：AI 自动生成内容可能存在编造虚假信息、夸大宣传或制造对立话题。

应对：生成内容仅作创作参考，发布前须人工核实事实并遵守各平台内容规范；依据《互联网信息服务深度合成管理规定》对 AI 生成内容以显著方式标识。

7.2 数据隐私风险（对应任务书 6.2）

风险：创作素材、账号数据与运营策略属敏感信息，存在泄露或被滥用风险。

应对：HTTPS 加密传输、数据库存储加密；支持本地化部署；热点采集遵守来源版权并注明来源；调用大模型 API 前对敏感文本脱敏；用户数据不用于服务以外用途或向第三方提供。

7.3 模型幻觉与事实性风险（对应任务书 6.3）

风险：大模型存在幻觉，数据、引述与事实性表述可能失真。

应对：事实性表述标注“待核实”；发布前逐条人工核实；关键数据要求引用来源。

7.4 API 可用性与限流风险（对应任务书 6.3）

风险：生成服务依赖大模型 API 的可用性与限流策略。

应对：设计超时与重试机制、请求排队与降级；关键链路可配置备用模型；监控告警与失败补偿。

7.5 同质化与风格固化风险（对应任务书 6.3）

风险：风格模板固化可能带来同质化，降低账号辨识度。

应对：持续更新模板与素材库；引入差异化角度指令与多版本采样；对比历史文案做一致性/多样性校验并给出替换建议。

7.6 热点时效性与素材覆盖风险（对应任务书 6.3）

风险：热点强时效性，过时热点内容须人工把关；素材库覆盖范围决定个性化质量上限。

应对：热点标注采集时间并支持时效过滤；引导用户持续补充素材以提升个性化上限。

7.7 浏览器兼容性风险（对应任务书 6.4）

风险：在低版本或非主流浏览器上出现布局/功能异常。

应对：确保 Chrome、Firefox、Safari、Edge 最新两个版本正常运行；采用响应式与渐进增强，关键交互做跨浏览器自测。

第八章 部署与运维

8.1 部署方案

本地化部署优先，支持私有环境运行（数据不出域）。

前端静态资源 + 后端 FastAPI 服务；反向代理（Nginx）提供 HTTPS。

依赖：Python 3.12+、LangChain、FAISS/Chroma、APScheduler、FastAPI、React 构建产物。

8.2 安全运维

全链路 HTTPS，数据库连接加密存储。

大模型 API Key 通过环境变量/密钥管理注入，不入库。

热点采集与生成任务监控、失败告警与手动补偿。

向量索引与 sqlite 定期备份。

8.3 部署文档

任务 8 交付《部署运维手册》，涵盖环境准备、配置项、启停脚本、排障与备份策略。

第九章 预期成果与交付物

9.1 WebApp 成果

可在主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）运行的 AI 自媒体内容创作助手 WebApp 及其代码。

RAG 检索问答链路代码与提示词模板库。

9.2 文档成果

开发过程文档：PRD 文档、UI/UX 设计文档、数据库设计文档、API 接口文档、测试报告、部署运维手册。

AI 协作教程：如何通过 AI 协作实现当前 APP 开发的完整教程。

PPT：项目汇报 PPT（概况、技术方案、实现过程、目标、难点、应对方式）。

RAG 语料库：依据任务书提供的语料构建规范（skill 配置）生成的语料库，以及用于构建 RAG 助手的提示词。

项目说明：也称参数文档，按模板输出描述整个项目内容。

附录 A 参考资源

项目任务书：《AI自媒体内容创作助手项目任务书 V1.0.0》

claude-cookbooks：https://github.com/anthropics/claude-cookbooks

LangChain：https://github.com/langchain-ai/langchain

BGE 中文向量模型：https://hf-mirror.com/BAAI/bge-large-zh

合规依据：《互联网信息服务深度合成管理规定》

附录 B 术语表

RAG：检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）。

BGE：BAAI General Embedding中文向量模型。

FAISS：Facebook AI Similarity Search，高效向量检索库。

APScheduler：Python 高级定时任务调度框架。

SSE：Server-Sent Events，服务端向浏览器流式推送。

JWT：JSON Web Token，无状态认证机制。

附录 C 任务书要求符合性对照表

下表逐项核对任务书要求与本计划书（及后续交付物）的覆盖情况，作为验收自查依据：

| 任务书要求 | 本计划书覆盖位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 六大功能模块（F1–F6） | 2.1 / 4.1 | 已覆盖 |
| 技术栈（Python3.12+/LLM/LangChain/BGE/FAISS·Chroma/APScheduler/FastAPI/React/Tailwind·AntD/sqlite3） | 3.2 | 已覆盖 |
| 量化指标（一次可用率≥80%、适配符合率≥90%、Top-5 命中≥90%、单篇≤15s） | 2.2.1 / 6.2 | 已覆盖 |
| B/S 前后端分离架构 | 3.1 | 已覆盖 |
| 10 项项目任务 | 5.1 | 已覆盖 |
| WebApp 成果 + RAG 链路代码 + 提示词模板库 | 9.1 | 已规划 |
| 文档成果（PRD/UI-UX/DB/API/测试/部署/PPT/RAG语料/教程/项目说明） | 9.2 | 已规划 |
| 内容合规声明（6.1） | 7.1 / 附录 A | 已覆盖 |
| 数据隐私保护（6.2） | 2.2.4 / 7.2 / 8.2 | 已覆盖 |
| 模型适用范围与局限性（6.3） | 7.3–7.6 | 已覆盖 |
| 浏览器兼容性（6.4） | 2.2.3 / 7.7 | 已覆盖 |
| 评测集 8:1:1 划分 | 6.1 | 已覆盖 |
| 热点定时采集与去重 | 4.6 / 4.1.1 | 已覆盖 |
| 风格参数化（语气/篇幅/人设口吻） | 4.1.4 / 4.5 | 已覆盖 |
| 参考 claude-cookbooks / LangChain / BGE(hf-mirror) | 附录 A / 3.3 | 已引用 |